## 工事工程表
第２号様式（財第168条、約款第３条）
工 事 工 程 表
[25 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
燕・弥彦総合事務組合
| 管理者 燕市長 | [9 empty] | 様
[14 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 住 所
[19 empty] | 氏 名 | [14 empty] | ㊞
下記のとおり工事の工程を定めたので、燕・弥彦総合事務組合財務規則第１６８条及び燕・弥彦総合事務組合建設工事請負基準約款第３条第１項の規定により届け出ます。
工事番号
工事名
| 工事場所 |  | 燕市 | [29 empty] | 地内
| 工事着手年月日 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
| 完成予定年月日 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
月 別 工 種 |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 備 考
|  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
月 別 工 種 |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 備 考
|  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
シートは保護されていますので必要時は
保護を解除してください

## 工事工程表(記入例)
第２号様式（財第168条、約款第３条）
工 事 工 程 表
[27 empty] | 令和 |  |  | 18 |  | 年 | 4 |  | 月 | 3 |  | 日
燕・弥彦総合事務組合
| 管理者 燕市長 | [10 empty] | 様
[15 empty] | 請負者 |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 新潟県燕市吉田日之出町１番１号
燕建設 株式会社
[20 empty] | 氏 名 |  |  |  | 代表取締役 燕 次郎 | [13 empty] | ㊞
下記のとおり工事の工程を定めたので、燕・弥彦総合事務組合財務規則第１６８条及び燕・弥彦総合事務組合建設工事請負基準約款第３条第１項の規定により届け出ます。
| 工事番号 |  | 燕財工 第１８－１号
| 工事名 |  | 燕市役所庁舎外構工事
| 工事場所 |  | 燕市 |  |  | 吉田日之出町 | [30 empty] | 地内
| 工事着手年月日 |  | 令和 |  |  | １８ |  |  | 年 |  | ４ |  |  | 月 |  | ３ |  | 日
| 完成予定年月日 |  | 令和 |  |  | １９ |  |  | 年 |  | ３ |  |  | 月 |  | ３１ |  | 日
月 別 工 種 |  | ４ |  | 月 | ５ |  | 月 | ６ |  | 月 | ７ |  | 月 | ８ |  | 月 | ９ | 月 | １０ | 月 | １１ | 月 | １２ |  | 月 | １ |  | 月 | ２ |  | 月 | ３ | 月 | 備 考
|  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
準備工
土工
側溝工
舗装工
後片付工
通常は契約確定日
契約書に記載されたものと同じに記入する
印鑑は契約書に押したものと同じものを押す
契約書の発注者を記入する
数字は全角で記入する
この工程表で図示不能な場合は、「別紙のとおり」と記載し、別に工程図を作成してもよい。