## 認定請求書
様式第１号 |  |  |  | ※決裁欄（受注者は記入しないでください）
|  |  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 課 員 |  | 監督員 | 中間前払金の要件を満たしていることを
[10 empty] | □ | 認定する
[10 empty] | □ | 認定しない
| 燕・弥彦総合事務組合 | [7 empty] | 令和 年 月 日
管理者 燕市長 様
[6 empty] | 受注者 | 住所
[7 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
中間前払金認定請求書
下記の工事について、中間前払金の認定を請求します。
工事番号
工事名
工事場所
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  |  | まで
| 請負金額 | Ａ |  |  |  |  | 円
| 前払金額 | Ｂ | 0 |  |  |  | 円（10万円未満切捨て）
| 中間前払 金額 | Ｃ | 0 |  |  |  | 円（10万円未満切捨て）
(Ａの20％以内、ただし（Ｂ＋Ｃ）がＡの60％以内であること)
摘要
| 添付書類 |  | 工事履行報告書（様式第２号）
Note on A17: （中間前払金の認定要件） 以下のすべてに該当すること ①工期の1/2を経過 ②工期の1/2までの作業を実施済み ③作業実施済みの経費が請負金額の1/2以上(出来高50％以上) （申請手順） １．中間前払金認定請求書と工事履行報告書を予算執行担当課(監督員)へ提出する ２．燕市は中間前払金の認定要件を満たすことを確認後、受注者へ中間前払金認定通知書(様式第３号)を交付する ３．受注者は「中間前払金保証証書」の交付手続きを前払保証事業会社に行う ４．請求書(任意様式)と中間前払金保証証書を予算執行担当課(監督員)へ提出する ５．請求書の受理後14日以内に中間前払金が支払いされます ※ 市財政の運用上の都合がありますので、中間前払金の請求の予定が決まりましたら、早めに監督員まで申し出くださるようお願いいたします
Note on I28: 中間前払金が請求できるのは前払金の支払い後 前払金受領済額B＝Aの40％以内

## 認定請求書 (継続工事用)
様式第１号(継続工事用) |  |  |  | ※決裁欄（受注者は記入しないでください）
|  |  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 課 員 |  | 監督員 | 中間前払金の要件を満たしていることを
[10 empty] | □ | 認定する
[10 empty] | □ | 認定しない
| 燕・弥彦総合事務組合 | [7 empty] | 令和 年 月 日
管理者 燕市長 様
[6 empty] | 受注者 | 住所
[7 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
中間前払金認定請求書
下記の工事について、中間前払金の認定を請求します。
工事番号
工事名
工事場所
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  |  | まで
| 請負金額 | [5 empty] | 円
| 当該年度の 支払限度額 | Ａ | （令和 年度 支払限度額）
円
| 当該年度の 前払金額 | Ｂ | （令和 年度 前払金受領済額）
|  |  | 0 |  |  |  | 円（10万円未満切捨て）
| 中間前払金 認定請求額 | Ｃ | 0 |  |  |  | 円（10万円未満切捨て）
(Ａの20％以内、ただし（Ｂ＋Ｃ）がＡの60％以内であること)
摘要
| 添付書類 |  | 工事履行報告書（様式第２号）
Note on A17: 【継続工事用】 工期が複数年度に渡る「継続工事」では、当該年度の支払限度額が500万円以上の場合に「前払金」「中間前払金」の請求が可能になります。 中間前払金の認定請求金額や認定要件も、年度毎の支払限度額や実施工程により判断することになります。 申請手続きは単年度工事の場合と同じになります。
Note on I31: 中間前払金が請求できるのは前払金の支払い後 前払金受領済額B＝Aの40％以内

## 工事履行報告書
様式第２号
工事履行報告書
会 社 名
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 印
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 現在
工事番号
工 事 名
工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  | まで
月 別 |  |  |  | 予定工程(％) |  |  | 実施工程 (％) | 備 考
|  |  |  | 当 初 | 変 更
令和 | 年 | ４ | 月
|  | ５ | 月
|  | ６ | 月
|  | ７ | 月
|  | ８ | 月
|  | ９ | 月
|  | 10 | 月
|  | 11 | 月
|  | 12 | 月
令和 | 年 | １ | 月
|  | ２ | 月
|  | ３ | 月
（記事欄）
※ 実施工程は出来高の累計(％)です。
※ 継続工事(複数年度契約)の場合は当該年度分を記入してください。
監督員