## 現場休業届
参考様式－４
工事現場休業届
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
燕・弥彦総合事務組合
管理者 燕市長 |  | 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所
[6 empty] | 氏 名 | [8 empty] | ㊞
下記のとおり現場を休業しますので届け出ます。
工事番号
工事名
| 工事場所 |  | 燕市 | [10 empty] | 地内
| 工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 現場休業期間 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 緊急連絡先 | [6 empty] | 電話
電話
電話
電話
期間中の安全対策
現場の状況
着色部分を入力してください。
印刷は白黒印刷設定となっています。
シートは保護されていますので必要時は
保護を解除してください

## 現場休業届(記入例)
参考様式－４
工事現場休業届
[15 empty] | 令和 | 18 | 年 | 4 | 月 | 28 | 日
燕・弥彦総合事務組合
管理者 燕市長 |  | 様
[5 empty] | 請負者 |  |  | 住 所 |  |  | 新潟県燕市吉田日之出町１番１号
燕建設 株式会社
[8 empty] | 氏 名 |  |  | 代表取締役 燕 次郎 | [9 empty] | ㊞
下記のとおり現場を休業しますので届け出ます。
| 工事番号 |  | 燕財工 第１８－１号
| 工事名 |  | 燕市役所庁舎外構工事
| 工事場所 |  | 燕市 | 吉田日之出町 | [14 empty] | 地内
| 工事期間 |  | 令和 | １８ | 年 | ４ | 月 | ３ | 日 | ～ |  | 令和 |  | １９ | 年 | ３ |  | 月 | ３１ |  | 日
| 現場休業期間 |  | 令和 | １８ | 年 | ４ | 月 | 29 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 18 | 年 | 5 |  | 月 | 7 |  | 日
| 緊急連絡先 |  | 燕 次郎 | [6 empty] | 電話 |  |  | ０２５６－００－００００
|  |  | 燕 太郎 | [6 empty] | 電話 |  |  | ０２５６－００－０００１
電話
電話
| 期間中の安全対策 |  | 毎日２回（朝・夕）のパトロールをする。
仮囲い・仮設・資材などの養生を確認する。
火災等の原因となるものは残さない。
現場の状況
届出日
契約書の発注者を記入する
印鑑は契約書に押したものと同じものを押す
契約書に記載されたものと同じに記入する
数字は全角で記入する